## ITZCEL CHE MEDINA
Ramo:20
Sector: Desarrollo Social
Instituto de Desarrollo y Formación Social
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación
2022_9 | No contar con un sistema de análisis de los Documentos Jurídicos que se generan o se reciben en las diversas áreas del Instituto y con otros entes de Gobierno . | 4 | 4 | III | Reducir el Riesgo. | 9.1 | Que las diferentes Unidades Administrativas omitan solicitar asesoría de la Unidad Jurídica, respecto a los instrumentos jurídicos externos firmados por Director General. | Enviar un circular a las Unidades Administrativa para que los documentos que generen se sometan al análisis y observaciones por la Unidad Jurídica. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Circular enviada a las Unidades Administrativas del INDEFOS, recibidas y selladas por estas.
[6 empty] | 9.2 | Que las diferentes Unidades Administrativas omitan solicitar solicitar asesoría de la Unidad Jurídica, respecto a los instrumentos jurídicos Internos generados por las diversas áreas. | Enviar un oficio de recomendación para que las Unidades Administrativa se coordinen con la Unidad Jurídica en la elaboración de los instrumentos jurídicos. | Unidad Jurídica . | Lic. Itzcel Che Medina | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficio enviado a las Unidades administrativas del INDEFOS, recibidas y selladas por estas.
[6 empty] | 9.3 | Que las Entidades o Instituciones de los tres niveles de gobierno no proporcionen la información necesaria en tiempo y forma. | Cuando se ralice la concertación se elabore una minuta donde se comprometan a entregar la información en tiempo y forma. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Minuta efectuada entre los entes participantes.
2022_10 | No incluir la actualización del Marco Nomativo, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Mejora Regulatoria. | 2 | 2 | III | Reducir el Riesgo. | 10.1 | Que la Coordinación Adminitrativa y/o Dirección General no entere a la Unidad Jurídica de los movimientos realizados a la estructura orgánica. | Enviar u oficio a las Unidades Administrativas responsables, exhortándoles a involucrar a la Unidad Jurídica para la adecuda actualización del Marco Normativo. | Unidad Jurídica . | Lic. Itzcel Che Medina | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficio enviado a las Unidades administrativas del INDEFOS
2022_11 | No informar oportunamente a las Unidades Administrativas de las modificaciones del Marco Nomativo. | 10 | 5 | IV | Reducir el Riesgo. | 11.1 | Que no envien el Peridico Oficial del Estado en tiempo y forma. | Solicitar al Periódico Oficial del Estado mediante u oficio para que una vez publicado, remitan una copia de la Gaceta Oficial vía correro electrónico. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficio recibido y sellado de solicitud , al Periódico Oficial.
Autorizó |  |  |  | Supervisó |  |  |  |  | Integró
Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi |  |  |  | Lic. Marlen Moreno Almanza |  |  |  |  | Ing. Ramiro Medina Suárez