## Ramiro
Ramo:20
Sector: Desarrollo Social
Instituto de Desarrollo y Formación Social
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación
2022_1 | No contar con la información necesaria, para que los Directivos realicen la adecuada toma de decisiones. | 7 | 9 | II | Reducir el riesgo. | 1.1 | Que las Áreas directivas del INDEFOS no cumplan en tiempo y forma con la entrega del avance del POA | Envíar oficios recordatorios a las áreas cada mes; para que proporcionen la información oportunamente. | Dirección de Planeacion | Ing. Ramiro Medina Suarez | 2022-01-06 | 2022-12-18 | Oficios recibidos y sellados por el, o los responsables de las direcciones.
2022_2 | No contar con los recursos informáticos y/o insumos, para llevar a cabo el procedimiento. | 7 | 6 | II | Reducir el riesgo. | 2.1 | No contar con el material informático y/o insumos en tiempo y forma, para efectuar exitosamente el procedimiento de seguimiento. | Solicitar a través de oficios describiendo las cantidades y especificaciones técnicas de cada uno de los recursos informáticos y/o insumos requeridos, para el cumplimiento del objetivo. | Dirección de Planeacion | Ing. Ramiro Medina Suarez | 2022-01-06 | 2022-12-18 | Oficios de solicitud oportuna, de los servicios de mantenimiento y de los requerimientos necesarios.
Autorizó |  |  |  | Supervisó |  |  |  |  | Integró
Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi |  |  |  | Lic. Marlen Moreno Almanza |  |  |  |  | Ing. Ramiro Medina Suárez